## Planificador de proyectos
Planificador de proyectos
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  | 1 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | TIEMPO (días) | INICIO | FIN | PERIODOS
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
INICIO DEL PROYECTO
Planeación Y Organización del problema | 5 | 2018-11-19 | 2018-11-23 | bar: PERIODOS 1 to PERIODOS 5
Definición de Objetivos | 2 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | bar: PERIODOS 6 to PERIODOS 7
Definición de alcances y limitaciones | 2 | 2018-11-25 | 2018-11-27 | bar: PERIODOS 8 to PERIODOS 9
Desarrollo del marco teórico |  |  | 8
| 3 | 2018-11-28 | 2018-12-30 | bar: PERIODOS 10 to PERIODOS 12
REQUERIMIENTOS
Requerimientos funcionales y no funcionales | 3 | 2018-11-28 | 2018-12-30 | bar: PERIODOS 13 to PERIODOS 15
Diagramas de casos de uso | 3 | 2018-11-28 | 2018-12-30 | bar: PERIODOS 16 to PERIODOS 18
ANALISIS
Modelamiento de base de datos | 6 | 5 | 7 | bar: PERIODOS 19 to PERIODOS 24
DISEÑO | 6 | 1 | 8 | bar: PERIODOS 25 to PERIODOS 31
Diagrama de clases | 5 | 2019-12-14 | 2018-12-18 | bar: PERIODOS 32 to PERIODOS 37
Modelo Entidad Relación | 4 | 2018-12-18 | 2019-12-21 | bar: PERIODOS 38 to PERIODOS 41
Diseño de la apariencia de la página web | 3 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | bar: PERIODOS 42 to PERIODOS 44
IMPLEMENTACIÓN
Arquitectura de software | 9 | 2018-12-26 | 2018-12-11 | bar: PERIODOS 45 to PERIODOS 53
Creación del Proyecto | 12 | 2018-12-11 | 2018-12-22 | bar: PERIODOS 54 to PERIODOS 60
Redacción de la Documentación | 20 | 2018-12-20 | 2018-12-26 | bar: PERIODOS 59 to PERIODOS 60
Desarrollo de backend y front-End | 14 | 2019-01-01 | 2019-01-14 | bar: PERIODOS 53 to PERIODOS 60
Pruebas | 12 | 2019-01-15 | 2019-01-23 | bar: PERIODOS 39 to PERIODOS 60
Fecha de Finalización del Proyecto